ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2016 г. N 211

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить [программу](#P29) Республики Коми "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми разработать, утвердить и обеспечить финансирование муниципальных программ (подпрограмм) в отношении инвалидов с учетом положений [Программы](#P29).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации государственной политики социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Коми

Л.МАКСИМОВА

Утверждена

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 22 апреля 2016 г. N 211

(приложение)

ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | программа Республики Коми "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Основания разработки Программы | [Концепция](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5EDDC7B04EB9A05649A4ECE5FC8824BC5A78ECE235CD5658j6b0L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;  [приказ](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB04BBEA30B43ACB5E9FE8Fj2bBL) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";  [приказ](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5C2B44CB9AB0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 626 "Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения";  [приказ](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5C2B648B0AC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики";  [постановление](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5466FF9F25AD2CCE843B9AA0514F8E9EFA9D07BE5183FjEb5L) Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года" |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Соисполнители Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми;  Министерство здравоохранения Республики Коми,  Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;  Министерство образования и молодежной политики Республики Коми;  Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики;  Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию);  общественные организации инвалидов (по согласованию);  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) |
| Цель Программы | обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Республике Коми |
| Задачи Программы | 1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми;  2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми;  3) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Коми;  4) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Республики Коми;  2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;  3) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми;  4) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Коми по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;  5) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;  7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов органов службы занятости;  8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;  9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;  10) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми;  11) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;  12) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;  13) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;  14) доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования; |
|  | 15) доля приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования;  16) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);  17) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общем количестве студентов из числа инвалидов обучающихся по программам среднего профессионального образования;  18) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;  19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава;  20) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;  21) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;  22) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Коми;  23) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Коми;  24) количество учреждений социального обслуживания, внедряющих технологию дистантного консультирования семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по вопросам социального обслуживания;  25) хронометраж произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов;  26) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования реализации Программы составляет 105 814,56 тыс. рублей, из них:  в 2016 году - 22 013,2 тыс. рублей;  в 2017 году - 24 422,83 тыс. рублей;  в 2018 году - 23 646,13 тыс. рублей;  в 2019 году - 17 560,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 18 285,9 тыс. рублей;  объем средств федерального бюджета 12 800,6 тыс. рублей, из них:  в 2016 году - 12 800,6 тыс. рублей;  в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  объем средств республиканского бюджета Республики Коми 82 871,0 тыс. рублей, из них:  в 2016 году - 8 567,0 тыс. рублей;  в 2017 году - 20 200,0 тыс. рублей;  в 2018 году - 19 847,3 тыс. рублей;  в 2019 году - 16 740,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 17 515,9 тыс. рублей;  объем средств бюджетов муниципальных образований в Республике Коми 10 257,26 тыс. рублей, из них:  в 2016 году - 645,6 тыс. рублей;  в 2017 году - 4 222,83 тыс. рублей;  в 2018 году - 3 798,83 тыс. рублей;  в 2019 году - 820,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 770,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Республике Коми;  2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми;  3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  5) увеличение числа инвалидов (семей, имеющих в своем составе инвалидов и детей-инвалидов), обеспеченных адаптированным жильем;  6) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта;  7) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Республике Коми;  8) увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета Республики Коми на базе учреждений здравоохранения в рамках индивидуальной программы реабилитации;  9) создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;  10) создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;  11) преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала [Конвенцию](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AE447A95AC5ED7C0B34FB9A05649A4ECE5FCj8b8L) о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание [Конвенции](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AE447A95AC5ED7C0B34FB9A05649A4ECE5FCj8b8L) фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно [Конвенции](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AE447A95AC5ED7C0B34FB9A05649A4ECE5FCj8b8L) государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Еще одним важнейшим направлением [Конвенции](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AE447A95AC5ED7C0B34FB9A05649A4ECE5FCj8b8L) является достижение максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должны охватывать медицинский, социальный аспект и вопросы образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны.

Реабилитация и абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида (ребенка-инвалида), способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступными для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации.

С учетом требований [Конвенции](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AE447A95AC5ED7C0B34FB9A05649A4ECE5FCj8b8L), а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды и системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определяется как приоритетное направление государственной политики.

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами "[Об образовании](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB249BFA80B43ACB5E9FE8Fj2bBL) в Российской Федерации", "[О социальной защите инвалидов](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB748B1AC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) в Российской Федерации", "[Об основах социального обслуживания](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5C1B04EBCAF0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) граждан в Российской Федерации", ["О связи"](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB249BDAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL), "[О физической культуре](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFBE4DBFA20B43ACB5E9FE8Fj2bBL) и спорте в Российской Федерации", Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB54CBBAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) Российской Федерации и [Кодексом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB14CBDA30B43ACB5E9FE8Fj2bBL) Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB74ABDAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" введено понятие "абилитация инвалидов", а также заложена основа для эффективного межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Налаживание эффективного межведомственного взаимодействия медицинских, социальных организаций и организаций, ведущих образовательную деятельность, является обязательным условием реализации принципов ранней помощи и сопровождения инвалида в региональной системе реабилитации.

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который обеспечивается путем разработки и внедрения в практику с учетом российского и зарубежного опыта нормативных, технических и организационных решений. Такие решения способствуют формированию в Российской Федерации доступной среды и повышению доступности реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Согласно [Концепции](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5EDDC7B04EB9A05649A4ECE5FC8824BC5A78ECE235CD5658j6b0L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, одними из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения являются реабилитация и социальная интеграция инвалидов.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" утверждена примерная [программа](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB04BBEA30B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD565868jCb9L) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5466FF9F25AD2CCE843B9AA0514F8E9EFA9D07BE5183FE5E8618E125569C1BBC0E1j5bBL) социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45, в качестве первостепенных задач определены повышение эффективности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и развитие социального обслуживания семей с детьми, пожилых граждан и инвалидов.

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Так, по оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют 10 процентов от общей численности населения. В силу целого ряда экономических, социальных, демографических причин во всем мире наблюдается неуклонный рост числа лиц, ставших инвалидами. В России ежегодно инвалидами признаются около 3,5 млн. человек, в том числе более 1 млн. человек - впервые.

На 1 января 2016 года численность лиц с инвалидностью, в том числе с особенностями развития, в Республике Коми составила 71,0 тыс. человек, в том числе детей-инвалидов - 3,1 тыс. человек.

Проблема реабилитации инвалидов, направленная на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов и интеграции их в социальную среду, остается крайне актуальной.

Проблема доступности гарантированных государством услуг для инвалидов и маломобильных групп населения включает в себя две основные составляющие: доступность объектов социальной и транспортной инфраструктур, а также доступность услуг в достаточном объеме и соответствующего качества.

В настоящее время в республике недостаточно исполняются требования доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для инвалидов.

Значительная часть ранее введенных в эксплуатацию магазинов, поликлиник, больниц, других объектов социальной сферы, транспортных сооружений улично-дорожной сети не учитывает посещение их маломобильных групп населения. Инвалиды в республике используют для передвижения кресла-коляски, костыли, другие специальные средства или постороннюю помощь и лишены возможности беспрепятственно пользоваться этими объектами в силу различных заболеваний опорно-двигательной системы или травм нижних конечностей. Кроме того, следует учитывать интересы людей с инвалидностью по слуху и зрению, престарелых граждан, значительная часть которых имеет заболевания опорно-двигательного аппарата и испытывает затруднения при пользовании перечисленными объектами.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов и маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий:

1) дестимуляцию трудовой, социальной и гражданской активности инвалидов, негативно отражающуюся на занятости, образовательном и культурном уровнях инвалидов, уровне и качестве их жизни;

2) вынужденную самоизоляцию инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

3) негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, что предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

4) дискомфорт, ограничение жизнедеятельности иных маломобильных групп населения - лиц пожилого возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детьми в колясках, детей дошкольного возраста.

Мероприятия Программы направлены на создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе государственным (муниципальным) учреждениям культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, спортивным сооружениям, а также на создание условий для обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации избирательных прав, для беспрепятственного получения транспортных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

В целях соблюдения основных принципов законодательства и полномочий Республики Коми в области градостроительной деятельности согласно [статьям 2](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB54CBBAA0B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD56586AjCb4L), [7](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB54CBBAA0B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD56586EjCb3L) и [29.3](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB54CBBAA0B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD57506CjCb3L) Градостроительного кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г. N 133 утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, согласно которым субъекты градостроительной деятельности при организации застройки средовых районов обязаны соблюдать требования [СП 31-102-99](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED0CEB745EEF75418F1E2jEb0L), [СП 35-101-2001](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED5C2BF4AB3FD5C41FDE0E7jFbBL), [СП 35-102-2001](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED0C4BE45EEF75418F1E2jEb0L), [СП 35-103-2001](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED5C1B74FB3FD5C41FDE0E7jFbBL), [СП 35-104-2001](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED6CFB24DB3FD5C41FDE0E7jFbBL), [СП 35-105-2002](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED5C7B145EEF75418F1E2jEb0L), [СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED5CEB24ABEA05649A4ECE5FCj8b8L), [РДС 35-201-99](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B45E7C95AC5ED3CEB54FB3FD5C41FDE0E7jFbBL), а также в соответствующих технических регламентов, учитываемые в проектах планировки территорий и градостроительных планах земельных участков.

В состав проектной документации по строительству новых и реконструкции имеющихся объектов (в соответствии с требованиями [статьи 48](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB54CBBAA0B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34CD565F6CjCb9L) Градостроительного кодекса Российской Федерации) входят мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового назначения и объектам жилищного фонда.

Контроль за соблюдением нормативных требований с учетом потребностей инвалидов в проектах на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства социальной инфраструктуры обеспечивается автономным учреждением Республики Коми "Управление государственной экспертизы Республики Коми" при проведении государственной экспертизы проектов в случаях, предусмотренных [статьей 49](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CFB54CBBAA0B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE32C5j5bFL) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Контроль за реализацией проектных решений по доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры обеспечивается инспекцией Госстройнадзора Республики Коми на стадии строительства и приемки в эксплуатацию объектов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Одним из основополагающих направлений Программы является совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2012 - 2015 годах Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми проводило социологическое исследование по определению потребностей маломобильных групп населения (в том числе детей-инвалидов), проживающих на территории Республики Коми, в беспрепятственном доступе к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. По результатам исследования в 2012 году было выявлено, что 38,7 процента опрошенных считают здания различных учреждений, организаций, предприятий своего населенного пункта совершенно недоступными для них, а в 2015 году данный процент сократился до 17,0.

С 2012 года в Республике Коми осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. Паспортизация социально значимых объектов на предмет доступности осуществляется в республике с привлечением представителей общественных организаций инвалидов с целью обеспечения адаптации среды жизнедеятельности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

В соответствии с методическими рекомендациями по паспортизации и классификации объектов и услуг, утвержденными Министерством труда, занятости и социальной защиты Российской Федерации, в Республике Коми проводится паспортизация социально значимых объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и нанесение их на интерактивную карту доступности, которая размещена на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти при проведении мероприятий по паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и решения комплекса вопросов по созданию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в республике образована Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения при Совете по делам инвалидов при Главе Республики Коми.

Для организации работы по паспортизации объектов на территории муниципальных образований создаются муниципальные рабочие группы.

Обследование, анкетирование и паспортизация доступности учреждений Республики Коми проводится с целью получения достоверной и полной информации об их доступности, безопасности, комфортности и информативности для людей с инвалидностью различных категорий: инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, незрячих, неслышащих.

Основными задачами организации обследования доступности данных объектов для людей с инвалидностью являются:

1) анкетирование и составление Паспортов доступности объектов;

2) разработка планов и программ адаптации среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью с целью дальнейшего обустройства объектов социальной инфраструктуры и развития услуг, их оперативного контроля и оценки эффективности с учетом потребностей инвалидов;

3) размещение информации о приоритетных объектах, находящихся в республиканской собственности, на сайте www.zhit-vmeste.ru в модуле "Интерактивная карта доступности объектов" в разделе "Карта объектов".

Работа по обследованию данных объектов проводится сформированными на базе учреждений межведомственными рабочими группами из 5 представителей (экспертов):

1) руководителя государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Коми;

2) представителя местной общественной организации инвалидов;

3) специалиста в области градостроительной деятельности;

4) представителя администрации муниципального образования;

5) руководителя административно-хозяйственного отдела учреждения Республики Коми.

Паспорта доступности учреждений составлены по данным анкет, заполненных в ходе обследования объектов. В каждом учреждении социального обслуживания населения Республики Коми по итогам обследования отдельно стоящего здания составлен план адаптационных мероприятий, который предусматривает ведение необходимой работы в перспективе в соответствии с данным планом.

Для органов исполнительной власти Республики Коми Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми регулярно проводятся семинары, совещания, методические консультации по вопросам заполнения анкет и Паспортов доступности.

В Министерстве образования и молодежной политики Республики Коми находится на контроле решение проблемы по адаптации зданий общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательной среде с учетом их особых образовательных потребностей.

С 2012 года Министерство образования и молодежной политики Республики Коми принимает участие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательной среде.

Ежегодно между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми заключаются Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В рамках реализации Соглашения в 72 базовых образовательных организациях создаются условия доступности образовательной среды с учетом категории детей-инвалидов.

В результате целенаправленной работы повысился с 3,4% до 20% удельный вес общеобразовательных организаций, в которых создается безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Кроме того, значительно улучшилась материально-техническая база образовательных организаций в соответствии с современными требованиями контролирующих органов к обеспечению содержания обучающихся.

Кроме того, с сентября 2010 года в Республике Коми реализуется проект дистанционного образования детей-инвалидов с использованием специального оборудования на основе индивидуальных программ.

Ежегодно в дистанционном обучении принимают участие около 100 детей-инвалидов, обучающихся индивидуально и не имеющих медицинских противопоказаний по работе с компьютером.

Для организации процесса обучения детей-инвалидов в центре дополнительного образования детей-инвалидов разработана модель, основанная на интеграции очной формы обучения, которое осуществляет образовательное учреждение по основному месту обучения и очного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (интерактивное телевидение).

Основополагающей особенностью организации учебного процесса является гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основании психолого-педагогических рекомендаций с учетом пожеланий родителей. Кроме того, центр дополнительного образования детей-инвалидов одновременно решает задачи коррекционно-развивающего характера через систему занятий с психологом на всех ступенях общего образования.

Реализация проекта дистанционного образования позволяет расширить образовательные возможности детей с инвалидностью и в дальнейшем дает им возможность получения профессионального образования.

Министерством здравоохранения Республики Коми проводится работа по организации и проведению паспортизации объектов здравоохранения и услуг для инвалидов и иных МГН: издан ведомственный приказ, в соответствии с которым создана рабочая группа, определены сроки сбора первичной информации от учреждений и подготовки свода по республике. В ходе этой работы сформирован свод паспортов доступности объектов и услуг по каждому государственному учреждению здравоохранения, а также перечень мероприятий по приведению объектов и услуг в соответствие с требованиями законодательства.

По состоянию на 1 сентября 2015 года из 81 подведомственного Министерству здравоохранения Республики Коми государственных учреждений здравоохранения, на базе которых оказывается медицинская помощь инвалидам и МГН, в 48 учреждениях выделены парковочные места для инвалидов, в основном парковочные места оборудованы специальными знаками и разметкой, в 80 учреждениях имеются лестницы с поручнями, в 80 учреждениях - пандусы, в 47 государственных учреждениях здравоохранения установлены лифты.

Также остро стоит проблема по приведению зданий учреждений здравоохранения, построенных в 40 - 50-е годы прошлого века, в соответствие с нормативными требованиями: конструктивные особенности таких зданий (а их большинство в городах Воркута, Инта, поселке городского типа Жешарт) не позволяют провести в них строительно-ремонтные работы по входным группам, лестничным проемам, лифтовым шахтам. В силу указанных причин доля доступных для инвалидов и других МГН учреждений здравоохранения в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Республики Коми не может быть достигнута уровня 100 процентов от общего количества государственных учреждений здравоохранения.

Благодаря реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Республики Коми в части проведения капитальных ремонтов удалось привести в соответствие с нормативными требованиями по обеспечению доступной среды ряд объектов здравоохранения: при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий особое внимание уделялось обустройству элементами, обеспечивающими создание "безбарьерной среды" для МГН и инвалидов, а также приспособлению окружающей среды к их специфическим потребностям (техническими средствами реабилитации и техническими средствами, облегчающими перемещение инвалидов, уход за инвалидами, находящимися на стационарном лечении и др.).

В ходе реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Республики Коми в части проведения капитальных ремонтов приведены в соответствие с нормативными требованиями по обеспечению доступной среды несколько объектов здравоохранения: при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий особое внимание уделялось обустройству элементами, обеспечивающими создание "безбарьерной среды" для МГН и инвалидов, а также приспособлению окружающей среды к их специфическим потребностям (техническими средствами реабилитации и техническими средствами, облегчающими перемещение инвалидов, уход за инвалидами, находящимися на стационарном лечении и др.).

По итогам проведенной совместно со специалистами КРО Всероссийского общества инвалидов паспортизации объектов государственных учреждений культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики Коми, выявлено, что ни один из объектов, в которых оказываются услуги населению, не соответствует полному объему требований по доступности для всех категорий инвалидов. Здания государственных учреждений культуры Республики Коми являются частично доступными.

В связи с тем, что большая часть зданий государственных учреждений культуры и искусства построена в прошлом веке, возможность их приведения в полное соответствие современным требованиям по доступности для всех категорий инвалидов без внесения конструктивных изменений невозможна.

Для обеспечения беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями в государственные учреждения культуры и искусства, в которых оказываются услуги населению (23 здания), необходимо:

1) приспособление входных групп, пандусных съездов - в 3 зданиях;

2) оборудование зданий лифтами и подъемными устройствами - в 8 зданиях;

3) оснащение зданий системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, системами ориентации и информационного обеспечения инвалидов по зрению и слуху (тактильными табличками, мнемосхемами, системами речевого оповещения и др.) - в 23 зданиях;

4) оборудование санузлов для маломобильных групп населения, в том числе с расширением дверных проемов - в 18 зданиях.

Устранение выявленных недостатков осуществляется в ходе реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5466FF9F25AD2CCE843B9AA0813F8E3EFA9D07BE5183FE5E8618E125569C2B3C7E5j5bCL) Республики Коми "Культура Республики Коми", в рамках которой предусмотрено выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры.

В системе занятости населения из 20 подведомственных учреждений 12 оснащены пандусами; 3 являются условно доступными (возможно установление пандусов); 5 являются недоступными в связи с их расположением на верхних этажах зданий. Однако оказание государственных услуг всеми центрами занятости населения возможно посредством использования выездных форм (мобильные центры занятости населения, оборудованные ноутбуки). До 2015 года 3 объекта были оснащены пандусами (г. Печора, г. Сосногорск, Ижемский район).

Таким образом, доступность объектов социальной инфраструктуры на 1 сентября 2015 года представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Общее количество учреждений (объектов) | Из общего количества учреждений (объектов): | | | | | |
| доступные | | условно доступные | | недоступные | |
| количество (шт.) | проценты | количество (шт.) | проценты | количество (шт.) | проценты |
| Учреждения социальной защиты | 61 (156) | 2 | 3,3 | 56 | 91,8 | 3 | 4,9 |
| Учреждения здравоохранения | 98 [<\*>](#P240) | 80 | 89,9 | 7 | 7,9 | 2 | 2,2 |
| --------------------------------  <\*> 89 лечебные учреждения, 9 различные службы | | | | | | |  |
| Учреждения образования | 872 (1120) | 19 (22) | 2,2 | 362 (455)/43 (48) | 41,5 | 448 (595) | 51,4 |
| Учреждения культуры | 22 (26) | 0 | - | 18 (23) | 100 | 0 | - |
| Учреждения спорта и физической культуры | 11 (15) | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| Учреждения занятости | 20 | 12 | 60,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 |
| Учреждения средств массовой информации | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1095 <\*> | 98 | 8,9 | 474 | 43,3 | 461 | 42,1 |

По итогам проведения паспортизации объектов в рамках данной Программы осуществляются практические меры по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, которые будут включать в себя следующие мероприятия:

1) адаптация зданий и учреждений социального обслуживания, здравоохранения, учреждений культуры, а также прилегающей территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями, информационными табличками, кнопкой вызова помощника, установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха;

2) размещение в доступных для инвалидов и других МГН в адаптированной для инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной информации о предоставляемых услугах;

3) предоставление государственных услуг в электронном виде;

4) обеспечение доступности для инвалидов приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха;

5) повышение доступности подвижного пассажирского транспорта, транспортных средств общего пользования со специальным оборудованием для слабовидящих и слабослышащих инвалидов;

6) приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН;

7) оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, переходов, остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, тактильными и контрастными поверхностями и др., понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах, установка звуковых светофоров;

8) обеспечение доступности общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей.

В настоящее время социальное обслуживание населения в Республике Коми представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических и социально-правовых услуг, а также материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

В республике создана единая государственная система нестационарного социального обслуживания населения, включающая в себя 21 центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

Создание необходимых условий для повышения доступности государственных и социальных услуг требует не простого расширения сети учреждений социального обслуживания населения, а развития инфраструктуры системы социальной защиты населения с учетом конкурентной среды, позволяющей сохранять качество и приемлемый уровень цен на предоставляемые услуги. При этом необходимым условием должен быть выбор населением дополнительных социальных услуг за соответствующую плату.

В целях обеспечения доступности услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы, необходимо обеспечить доступность инвалидов различных категорий к информации об оказываемых этими учреждениями услугах, об условиях получения этих услуг. Для обеспечения доступа инвалидов к информации в Программе предусматривается оборудование подведомственных учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, осуществляющих предоставление мер социальной поддержки, информационно-справочными пунктами, доступными для инвалидов различных категорий, в том числе для людей с инвалидностью по слуху и зрению.

Одним из факторов, влияющих на повышение качества предоставляемых учреждениями социальной сферы услуг, является повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, поэтому в Программе намечены мероприятия по информационно-методической и кадровой работе, в том числе проведение семинаров, научно-практических конференций, тренингов по проблемам инвалидов, по внедрению инновационных технологий реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, издание информационно-методической литературы по вопросам реабилитации инвалидов.

В республике планируется продолжить формирование и расширение сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Дистанционная форма обучения детей обеспечивает реализацию образовательных потребностей детей с инвалидностью и способствует их социальной коммуникации и адаптации, вовлечению в жизнь общества, расширению возможностей их последующей социализации.

В настоящее время Министерством образования и молодежной политики Республики Коми проводится системная работа по созданию условий для получения детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья среднего профессионального образования.

С целью формирования условий для получения общедоступного профессионального образования предполагается выполнение следующих мероприятий:

1) создание в профессиональных образовательных организациях условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

2) реализация мероприятий по профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3) психолого-педагогическое сопровождение профессиональных образовательных организаций по работе с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

4) поддержка профессиональных образовательных организаций, внедривших социальную программу "Доступная среда", способствующую созданию условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

5) формирование контрольных цифр приема профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и молодежной политики Республики Коми, в соответствии с потребностями в обучении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Служба занятости населения республики осуществляет содействие в трудоустройстве гражданам, имеющим инвалидность, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB247B0AC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации".

По состоянию на 1 сентября 2015 года в центрах занятости населения республики в качестве безработных зарегистрировано 716 инвалидов.

Доступность государственных и социальных услуг повышается посредством применения информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения: удаленный доступ к получению услуг - общепризнанный способ повышения их качества и доступности. Повышение информированности населения о деятельности учреждений, об их возможностях дает значительный эффект в направлении повышения доступности при минимуме затрат.

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будут способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами сурдоперевода, создание диспетчерской службы видео- и телефонной связи.

По данным отраслевой статистической отчетности за 6 месяцев 2015 года на учете в медицинских организациях состояло 67 035 лиц 18 лет и старше, из указанного числа 1540 гражданам инвалидность установлена в отчетном периоде.

В рамках реализуемой Программы модернизации здравоохранения Республики Коми проведена модернизация компьютерного парка учреждений здравоохранения, приобретена и внедряется современная медицинская информационная система, позволяющая вести медицинские карты пациентов в электронном виде, создана единая система записи на прием к врачу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Данный комплекс мероприятий обеспечивает доступность услуг здравоохранения и повышение информированности населения в вопросах услуг, оказываемых медицинскими учреждениями. Кроме того, при ведении медицинских карт пациентов в электронном виде становится возможным организация межведомственного информационного взаимодействия при проведении медико-социальной экспертизы с использованием электронного документооборота.

Для повышения доступности медицинской помощи людям с инвалидностью и другим МГН и развития реабилитационной помощи необходимо дальнейшее оснащение лечебно-профилактических учреждений реабилитационным оборудованием, средствами малой механизации и специализированной мебелью для инвалидов.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи для лиц с инвалидностью и других МГН, включая обеспечение для них доступности учреждений здравоохранения, необходимо решить следующие задачи:

1) оборудование лечебно-профилактических учреждений пандусами, поручнями, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством для инвалидов;

2) оснащение учреждений здравоохранения Республики Коми специальным оборудованием для облегчения проведения медицинских мероприятий инвалидам;

3) проведение мероприятий по дальнейшему оснащению учреждений здравоохранения информационной техникой: серверное оборудование, программное обеспечение для ведения электронных медицинских карт, электронной регистратуры, интеграция данных услуг в единую сеть.

Организация для инвалидов доступа к информации и медицинским услугам является мероприятием социальной реабилитации и способствует повышению уровня качества жизни инвалидов, их интеграции в социум.

Для людей с инвалидностью должны быть созданы условия для обеспечения равных с другими гражданами возможностей в реализации избирательных прав. В целях реализации этого в Республике Коми проводится большая работа, в том числе:

1) реализуется проект "Дорога на избирательный участок", способствующий созданию безбарьерной среды для избирателей, являющихся инвалидами;

2) проводится комплекс мероприятий по правовому обучению и правовому воспитанию избирателей с инвалидностью;

3) создаются оптимальные условия для реализации гражданами с инвалидностью своих избирательных прав в помещении для голосования и вне помещения для голосования в период подготовки и проведения избирательных кампаний;

4) создается тематическая аудиовизуальная продукция, выпускаются тематические печатные издания с целью информирования о выборах, о политических партиях и кандидатах, о порядке голосования граждан с инвалидностью, а также с целью повышения правовой культуры избирателей с инвалидностью;

5) для слабовидящих избирателей на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Коми создан специальный информационный ресурс;

6) в помещениях для голосования на избирательных участках устанавливается дополнительная мебель в целях обеспечения процесса голосования избирателей пожилого и престарелого возраста, организуется дополнительное освещение;

7) определяются избирательные участки, в помещении для голосования которых необходимо оборудовать специальные кабины для голосования избирателей, испытывающих трудности при передвижении и использующих инвалидные коляски;

8) определяются избирательные участки, в помещении для голосования которых необходимо разместить материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля;

9) на избирательных участках в день голосования организуется дежурство социальных работников;

10) в день голосования гражданам, имеющим нарушения органов зрения, предоставляются лупы, которые в том числе размещаются в кабинах для тайного голосования, специальные трафареты с прорезями для избирательных бюллетеней.

Данная работа в Республике Коми проводится избирательными комиссиями совместно с органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными организациями инвалидов.

Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации избирательных прав является важной составляющей государственной политики, развития гражданского общества и способствует повышению гражданской активности и ответственности населения.

Информационные услуги по субтитрированию телепередач ОАО "Коми республиканский телевизионный канал", являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции слабослышащих и неслышащих людей, оказываются в недостаточном объеме. Работа по субтитрированию проводится как посредством наложения соответствующих титров, так и с помощью бегущей строки.

В настоящее время недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями для занятий адаптивной физической культурой и спортом среди спортсменов-инвалидов.

Общественный транспорт, услуги которого являются важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлен для нужд инвалидов.

Необходимо расширить участие общественных организаций и объединений родителей в создании адаптивной среды для инвалидов. Недостаточно обеспечена возможность для самореализации и социализации инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через включение в социально значимые события и различные виды социальной, творческой деятельности. В общественной среде и образовательном пространстве наблюдается недостаточная информированность населения о правах и возможностях инвалидов, не сформировано необходимое толерантное отношение к ним.

Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

С учетом имеющихся проблем возникла необходимость реализации на территории Республики Коми комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающего системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также необходимость привлечения нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к решению проблем доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти, государственных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов на территории Республики Коми [Указом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5466FF9F25AD2CCE843B9AA0811F8E3EFA9D07BE5183FjEb5L) Главы Республики Коми от 7 декабря 2009 г. N 128 образован Совет по делам инвалидов при Главе Республики Коми, в компетенцию которого входят вопросы создания доступной среды для инвалидов и других МГН и контроля за реализацией программы Республики Коми "Доступная среда".

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

4) неэффективное взаимодействие соисполнителей Программы.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального бюджета позволит не только снизить расходную часть республиканского бюджета Республики Коми, но и путем задействования ресурсной базы федерального уровня проводить целостную политику по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН, скоординировать задачи, решаемые на федеральном и республиканском уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

Применение программно-целевого метода позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные и финансовые ресурсы, обеспечить комплексный подход к решению проблем интеграции и социализации инвалидов, а также других МГН и в результате в значительной степени улучшить качество их жизни.

II. Цель, задачи и целевые показатели

(индикаторы) Программы

Цель Программы - обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Республике Коми.

В рамках Программы определены основные задачи:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми.

В рамках решения данной задачи будут разработаны и приняты нормативные правовые акты и организационно-распорядительные документы в Республике Коми; запланирована дальнейшая работа по подготовке и проведению паспортизации приоритетных объектов и услуг и по формированию карты доступности республики; будут проведены социологические мониторинги, в том числе среди инвалидов; модернизировано программное обеспечение, позволяющее интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов.

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми.

Мероприятия по повышению уровня доступности будут проводиться на объектах здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, образования, физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи.

Формирование доступной среды будет достигнуто путем адаптации и дооборудования объектов техническими средствами (приобретение пандусов; оборудование туалетных комнат поручнями; оснащение тактильными указателями и плитками; информационными табло, специализированными вспомогательными устройствами коллективного пользования для глухих и слабослышащих).

3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Коми.

Данная задача будет решаться путем организации курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, проведения семинаров, конференций, иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных МГН и участие в них представителей органов государственной власти и органов социальной защиты населения; подготовки и публикации тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов в целях широкого оповещения о проблемах инвалидности и создания доступной среды, осуществления мероприятия по организации круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи

4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, в том числе обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Коми.

Для решения данной задачи будут организованы культурно-массовые мероприятия с участием инвалидов, оказана поддержка деятельности общественных организаций инвалидов.

5. Содействие деятельности общественных организаций инвалидов.

Для решения данной задачи проводятся заседания Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми.

Целевые индикаторы Программы отражают результаты деятельности на уровне Республики Коми:

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Республики Коми;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

3) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми;

4) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Коми по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

5) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов органов службы занятости;

8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

10) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми;

11) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

12) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

13) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

14) доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;

15) доля приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования;

16) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

17) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости в общем количестве студентов из числа инвалидов обучающихся по программам среднего профессионального образования;

18) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава;

20) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

21) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

22) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Коми;

23) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Коми;

24) количество учреждений социального обслуживания, внедряющих технологию дистантного консультирования семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по вопросам социального обслуживания;

25) хронометраж произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов;

26) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан.

[Система](#P671) показателей (индикаторов), применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Программы, приведена в приложении 1 к настоящей Программе.

Таким образом, реализация Программы позволит:

1) оценить состояние доступности объектов и услуг путем их паспортизации и формирования карт доступности объектов и услуг;

2) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

III. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период с 2016 года по 2020 год включительно (этапы не выделяются).

IV. Перечень программных мероприятий

Для достижения поставленной цели Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий согласно [приложению 2](#P1199) к Программе.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также совершенствовать условия и порядок предоставления услуг в сфере реабилитации в целях интеграции инвалидов с обществом.

Программа предусматривает ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их с обществом.

Структурный перечень мероприятий Программы состоит из четырех разделов, соответствующих поставленным целям и задачам.

Раздел 1 предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование республиканской нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативной правовой основы развития различных мер социальной поддержки инвалидов и их семей, мероприятий по обеспечению взаимодействия и координации деятельности участников этой системы.

Включены мероприятия по проведению специальных социологических исследований, мониторингу состояния доступности приоритетных объектов для МГН с целью их паспортизации и классификации, разработке управленческих решений и контролю их исполнения, формированию и обновлению карты доступности.

Раздел 2 содержит мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальной защиты, физической культуры и спорта, образования, культуры, занятости, жилой среды, транспорта, информации и связи) и включает комплекс практических мероприятий по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН и состоит из следующих подразделов:

1) адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других МГН, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней);

2) адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения: оборудование кнопками вызова помощника и поручнями, установка средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем, устройство стационарных пандусов и ремонт лифта;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения: приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, подъемных устройств, дверей с автоматическим приводом, адаптационного приспособления для оборудования санитарных комнат, установка средств информации и телекоммуникации, парковочных мест для инвалидов, приспособление лестниц внутри зданий, устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования: создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных и муниципальных (путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов) образовательных организациях республики, в том числе приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов физической культуры и спорта, в которых проводятся республиканские соревнования: приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры: приобретение съемных кресел, информационных терминалов и программного обеспечения к ним, раздвижных телескопических пандусов, мобильных лестничных подъемников, поручней, переносной рампы, порожков, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, индукционных систем, поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах, автоматических систем открывания дверей, оборудование стационарными опорами для движения, стояния и сидения, приобретение низких книжных и выставочных специальных стеллажей с наклонными полками, тифлофлешплееров, луп для чтения, информационных знаков и знаков доступности объекта, табличек, мнемосхем, тактильных карт-схем;

адаптация зданий центров занятости населения Республики Коми для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе прилегающей территории (информационные экраны, система голосового оповещения, информационные киоски, система электронной очереди, пандусы, гусеничные ступенькоходы);

3) предоставление субсидий муниципальным образованиям республики на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды.

Раздел 3 включает комплекс информационно-просветительских, общественных мероприятий и состоит из двух подразделов.

Подраздел 3.1 содержит мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН:

1) организация повышения квалификации специалистов, занятых в сфере реабилитации;

2) развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов.

Подраздел 3.2 содержит информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН:

1) создание оптимальных условий для реализации гражданами с особыми потребностями своих избирательных прав в помещении для голосования и вне помещения для голосования;

2) размещение на республиканских телеканалах телевизионных роликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

3) изготовление и размещение графических материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, на территории Республики Коми;

4) организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов.

Раздел 4 содержит мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями:

оказание содействия республиканским общественным организациям в том числе по вопросам проведения семинаров, конференций, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

V. Ресурсное обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2016 - 2020 годы | В том числе (тыс. рублей) | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего | 105 814,56 | 22013,2 | 24 422,83 | 23 646,13 | 17 560,8 | 18 285,9 |
| 2. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | федеральный бюджет | 12 800,6 | 12 800,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | республиканский бюджет Республики Коми | 82 871,0 | 8 567,0 | 20 200,0 | 19 847,3 | 16 740,8 | 17 515,9 |
| 5. | средства бюджетов муниципальных образований в Республике Коми | 10 257,26 | 645,6 | 4 222,83 | 3 798,83 | 820,0 | 770,0 |

Объемы финансирования из республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные Программой, могут ежегодно корректироваться в соответствии с законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.

В связи с участием в реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления в Республике Коми Правительство Республики Коми заключает соглашения с органами местного самоуправления при условии использования на цели реализации соответствующих мероприятий Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования. [Правила](#P2962) распределения и предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, приведены в приложении 3 к Программе.

[Распределение](#P3006) на 2016 год субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, приведено в приложении 4 к Программе.

VI. Управление и контроль реализации Программы

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Программы) осуществляет ответственный исполнитель Программы в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми, утверждающего настоящую Программу. Ответственный исполнитель Программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Для организации межведомственного взаимодействия и осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы создана Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью и других МГН при Совете по делам инвалидов при Главе Республики Коми (далее - Межведомственная комиссия), которая отвечает за своевременную реализацию мероприятий Программы и готовит предложения и замечания по дальнейшей реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Правительства Республики Коми, курирующим социальную сферу, а также по его поручениям Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Обеспечение контроля и независимой оценки Программы осуществляет Совет по делам инвалидов при Главе Республики Коми (далее - Совет), образованный в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5466FF9F25AD2CCE843B9AA0811F8E3EFA9D07BE5183FjEb5L) Главы Республики Коми от 7 декабря 2009 г. N 128 "О Совете по делам инвалидов при Главе Республики Коми". Совет является консультативным органом при Главе Республики Коми, содействующим участию органов исполнительной власти Республики Коми в реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов, обеспечивающим согласованное взаимодействие органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, общественных организаций инвалидов при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидов. Совет создан с целью объединения усилий по улучшению условий жизни людей с инвалидностью.

Оценка результатов выполнения Программы по истечении каждого года ее реализации проводится на заседаниях Совета, Межведомственной комиссии, а также на уровне заместителя Правительства Республики Коми, курирующего социальную сферу.

Исполнители Программы:

1) организуют исполнение мероприятий Программы;

2) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;

3) ежегодно, до 1 февраля, разрабатывают и утверждают план-график по реализации мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;

3) осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;

4) формируют и представляют ответственному исполнителю Программы отчет о ходе реализации Программы в части курируемых направлений по форме, установленной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным;

5) при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы).

Организация исполнения мероприятий соисполнителями Программы осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5506C95AC5ED5CEB04DBCAE0B43ACB5E9FE8Fj2bBL) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственный исполнитель Программы:

1) осуществляет координацию работ по реализации Программы;

2) на основе представленных исполнителями Программы отчетов о ходе реализации Программы осуществляет мониторинг хода реализации Программы в целом и формирует сводный отчет о выполнении Программы;

3) осуществляет контроль за ходом реализации Программы.

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные средства должны расходоваться в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других МГН от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Программы и ее результатах с оценкой эффективности.

Правительство Республики Коми ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:

1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета Республики Коми (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Улучшение качества жизни людей с инвалидностью как одной из самых уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач. В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Республики Коми, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН предполагается к 2020 году:

1) увеличить численность людей с инвалидностью, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, до 65 процентов от общего числа опрошенных;

2) увеличить число объектов на которые сформированы паспорта доступности, до 100 процентов от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми;

3) увеличить число приоритетных объектов, нанесенных субъектами Российской Федерации на карту доступности объектов и услуг, до 100 процентов от общего количества приоритетных объектов;

4) увеличить приоритетные объекты доступные для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, до 76,2 процентов от общего количества приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;

5) увеличить приоритетные объекты органов службы занятости, доступные для инвалидов и МГН, до 85 процентов от общего количества объектов органов службы занятости;

6) увеличить приоритетные объекты, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, до 69,2 процентов от общего количества приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

7) увеличить количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 20 процентов от общего количества дошкольных образовательных организаций;

8) увеличить количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, до 10,8 процентов от общего количества общеобразовательных организаций;

9) увеличить количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, до 100 процентов от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

10) увеличить количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, до 50 процентов от общей численности детей-инвалидов данного возраста;

11) увеличить количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, до 100 процентов от общей численности детей-инвалидов данного возраста;

12) увеличить количество приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 100 процентов от общего количества приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;

13) увеличить количество приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 100 процентов в общем количестве приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования;

14) увеличить количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, до 60,6 процентов в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

15) увеличить количество парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, до 20,2 процентов в парке этого подвижного состава;

16) увеличить количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, до 80 процентов от общего количества приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

17) увеличить численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 57 процентов от общей численности данной категории населения в Республике Коми;

18) увеличить количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, до 73,6 процентов от общего количества приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

19) увеличить численность граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, до 54,7 процентов от общей численности опрошенных граждан;

20) увеличить численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) до 107 процентов;

21) уменьшить численность студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости до 7 процентов, от общей численности инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования;

22) увеличить количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, до 7 процентов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Коми;

23) увеличить количество учреждений социального обслуживания, внедряющих технологию дистантного консультирования семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по вопросам социального обслуживания, до 12 процентов от общего количества учреждений социального обслуживания;

24) увеличить хронометраж произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ республиканских телеканалов (часов в год) до 280 часов в год;

25) увеличить количество граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, до 54,7 процентов от общей численности опрошенных граждан;

26) увеличить количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, до 52,5 процентов от общей численности опрошенных инвалидов.

Реализация Программы при достижении прогнозируемых результатов позволит:

1) сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН;

2) обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работ при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) систематизировать информацию о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4) сформировать условия доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

5) увеличить число инвалидов (семей, имеющих в своем составе инвалидов и детей-инвалидов), обеспеченных адаптированным жильем;

6) обеспечить доступность подвижного состава основных видов пассажирского транспорта;

7) повысить доступность и качество реабилитационных услуг для инвалидов в Республике Коми;

8) увеличить число инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета Республики Коми в рамках индивидуальной программы реабилитации;

9) создать систему должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

10) создать эффективно действующую систему информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;

11) преодолеть социальную разобщенность и "отношенческие" барьеры в обществе.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер.

Применение программно-целевого метода позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные и финансовые ресурсы, обеспечить комплексный подход к решению проблем интеграции и социализации инвалидов, а также других МГН и в результате в значительной степени улучшить качество их жизни.

Оценка эффективности реализации Программы производится по завершении срока реализации за период с 2016 года по 2020 год включительно. Промежуточный анализ реализации Программы проводится ежегодно.

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование равных возможностей для участия их в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Кроме того, социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

1) увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

2) преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

3) информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;

4) повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых населению.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в экономии бюджетных средств в результате:

1) снижения расходов на пособия по инвалидности за счет профилактики инвалидности, полной и частичной реабилитации инвалидов;

2) снижения расходов на пособия по безработице безработным инвалидам в результате их трудоустройства.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых индикаторов (показателей), предусмотренных [приложением 1](#P671) к Программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их плановыми целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются соисполнители Программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов (показателей). [Методика](#P924) расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в приложении 1а к Программе.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:



где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей является высокой, если значение И больше или равно 60 процентам;

2) уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:



где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

Уровень финансирования за отчетный период является высоким, если значение Фи больше или равно 60 процентам;

3) степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:



где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

Реализация Программы является эффективной, если значение Ми больше или равно 60 процентам.

VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание

мер управления рисками реализации Программы

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой:

1) отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других МГН;

2) неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

3) пассивное сопротивление распространению и использованию органами государственной власти результатов выполнения Программы;

4) недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти;

5) дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках Программы;

6) пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий Программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам.

В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

1) финансовый риск реализации Программы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы;

2) существенная дифференциация финансовых возможностей муниципальных образований республики приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Подавляющее большинство муниципальных образований республики являются дотационными, в том числе испытывающими проблемы дефицита средств, необходимых для приведения указанных объектов и услуг в соответствие законодательству Российской Федерации.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий, что может приводить к росту межмуниципальных различий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

В рамках Программы минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межмуниципального сотрудничества и совершенствования нормативного правового регулирования в указанной сфере;

дифференциации условий софинансирования муниципальных программ с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципальных программ, числа проживающих инвалидов на территории Республики Коми;

научно-методической поддержки органов государственной власти Республики Коми;

3) риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации предпринимаются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми при управлении Программой, в том числе при организации работы Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью и других МГН при Совете по делам инвалидов при Главе Республики Коми. Участниками Программы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий Программы, предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными участниками Программы результатов.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают:

1) стратегическое планирование и прогнозирование. Участники Программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других МГН в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

2) применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов республиканского и муниципального уровней), способствующих решению задач Программы на всех уровнях исполнительной власти и местного самоуправления;

3) определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от участников Программы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

В целях снижения возможных негативных последствий и рисков необходимо решение следующих задач:

1) определение методов и способов межведомственного взаимодействия в соответствии с задачами Программы (на муниципальном и региональном уровнях);

2) выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) выявление проблем, негативно влияющих на реализацию Программы, в том числе анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики Республики Коми;

4) проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для обеспечения беспрепятственного доступа независимо от места проживания и услугам комплексной реабилитации инвалидов.

Муниципальным образованиям, расположенным на территории Республики Коми, рекомендуется на основе Программы с применением примерной программы субъекта Российской Федерации разработать и утвердить программы, предусматривающие выполнение основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значений целевых показателей и индикаторов Программы.

В целях организации взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, органов местного самоуправления заключаются соответствующие соглашения.

Реализация Программы осуществляется Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, другими заинтересованными органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов.

В реализации мероприятий Программы принимают участие органы местного самоуправления, с которыми Правительство Республики Коми заключает соглашения, при условии использования на цели реализации соответствующих мероприятий Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе исполнителей Программы либо во исполнение поручений Правительства Республики Коми.

Приложение 1

к программе

Республики Коми

"Доступная среда"

на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи программы субъекта Российской Федерации | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение на момент разработки программы (2015 год) (в процентах) | Изменение значений по годам реализации программы (в процентах) | | | | | Планируемое значение на момент окончания действия программы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Республике Коми | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Республике Коми | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 65 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,2 | 51,8 | 52,5 |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи программы: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Коми по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
|  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | 41,0 | 44,4 | 54,2 | 64,0 | 66,1 | 68,2 | 68,2 |
| повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | 49 | 52,4 | 62,2 | 72,0 | 74,1 | 76,2 | 76,2 |
| Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов органов службы занятости | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | 42,0 | 45,4 | 55,2 | 65 | 67,1 | 69,2 | 69,2 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | 14,9 | 14,9 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  | Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования | 33,3 | 55,6 | 66,7 | 77,8 | 88,9 | 100,0 | 100,0 |
| Доля приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | - | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 107 |
| Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общем количестве студентов из числа инвалидов обучающихся по программам среднего профессионального образования | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 60,6 |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,0 | 20,2 |
| Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | 51,0 | 56,2 | 66,0 | 75,8 | 77,9 | 80,0 | 80,0 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | 46,4 | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 73,6 |
| повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Коми | 30,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 57,0 | 57,0 |
| информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Коми | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Коми | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Количество учреждений социального обслуживания, внедряющих технологию дистантного консультирования семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по вопросам социального обслуживания | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Хронометраж произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ республиканских телеканалов (часов в год) | 200 | 215 | 230 | 240 | 255 | 270 | 280 |
| преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Республике Коми | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | - | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 50,0 | 54,7 | 54,7 |

Приложение 1а

к программе

Республики Коми

"Доступная среда"

на 2016 - 2020 годы

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Описание и методика расчета целевого показателя (индикатора) | Ответственный за сбор информации |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Республике Коми | процент | Число инвалидов, положительного оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов и  услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  --------------------------------------------- x 100%  Общая численность опрошенных инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |  | Число инвалидов, положительного оценивающих  отношение населения к проблемам инвалидов  ------------------------------------------- x 100%  Общая численность опрошенных инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности | процент | Количество приоритетных объектов  социальной инфраструктуры, на которые  сформированы паспорта доступности  -------------------------------------- x 100%  Общее количество объектов социальной  инфраструктуры в приоритетных сферах  жизнедеятельности | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Коми по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | процент | Количество приоритетных объектов  социальной инфраструктуры, нанесенных  на карту доступности Республики Коми  -------------------------------------- x 100%  Общее количество объектов социальной  инфраструктуры в приоритетных сферах | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |  | Количество приоритетных объектов социальной,  транспортной, инженерной инфраструктуры,  доступных для инвалидов и других МГН  --------------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  социальной, транспортной, инженерной  инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты | процент | Количество приоритетных объектов, доступных  для инвалидов и других МГН в сфере  социальной защиты  -------------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  для инвалидов и других МГН в сфере  социальной защиты | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН | процент | Количество приоритетных объектов органов  службы занятости, доступных для инвалидов  и других МГН  ------------------------------------------ x 100%  Общее количество приоритетных объектов  для инвалидов и других МГН  в сфере занятости | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения | процент | Количество приоритетных объектов,  доступных для инвалидов и других МГН  в сфере здравоохранения  --------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  в сфере здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Коми |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | Количество дошкольных образовательных  организаций, в которых создана  универсальная безбарьерная среда  для инклюзивного образования детей-инвалидов  --------------------------------------------- x 100%  Общее количество дошкольных  образовательных организаций | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми | процент | F = A x 100% / Q,  где:  F - доля образовательных организаций в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми;  A - общее количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;  Q - общее количество общеобразовательных организаций в Республике Коми | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процент | F = A x 100% / Q,  где:  F - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;  A - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях;  Q - общая численность детей-инвалидов школьного возраста (по данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми) | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | F = A x 100% / Q,  где:  F - доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;  A - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;  Q - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет (по данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми) | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | F = A x 100% / Q,  где:  F - доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;  A - количество детей-инвалидов, в дошкольных образовательных организациях;  Q - общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста (по данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми) | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве приоритетных объектов среднего профессионального образования | процент | Количество приоритетных объектов в сфере  среднего профессионального образования,  в которых создана универсальная безбарьерная  среда для инклюзивного образования  детей-инвалидов, детей с ограниченными  возможностями здоровья  -------------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  среднего профессионального образования | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов в сфере высшего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве приоритетных объектов высшего профессионального образования | процент | Количество приоритетных объектов в сфере  высшего профессионального образования,  в которых создана универсальная безбарьерная  среда для инклюзивного образования  детей-инвалидов, детей с ограниченными  возможностями здоровья  --------------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  высшего профессионального образования | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | Число инвалидов, принятых на обучение  по программам среднего профессионального  образования, в текущем учебном году  ---------------------------------------- x 100%  Число инвалидов, принятых на обучение  по программам среднего профессионального  образования, в предыдущем учебном году | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общем количестве студентов из числа инвалидов обучающихся по программам среднего профессионального образования | % | Число студентов из числа инвалидов,  обучавшихся по программам среднего  профессионального образования и выбывших  по причине академической неуспеваемости  ---------------------------------------- x 100%  Число студентов из числа инвалидов,  обучающихся по программам среднего  профессионального образования | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процент | Количество приоритетных объектов,  доступных для инвалидов и других МГН  в сфере культуры  --------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  в сфере культуры | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процент | Количество приоритетных объектов,  доступных для инвалидов и других МГН  в сфере физической культуры и спорта  --------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  в сфере физической культуры и спорта | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми |
| Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | процент | Количество приоритетных объектов  транспортной инфраструктуры, доступных  для инвалидов и других МГН  --------------------------------------- x 100%  Общее количество приоритетных объектов  транспортной инфраструктуры | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Республике Коми в общем количестве единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН | процент | Количество единиц подвижного состава  автомобильного и городского наземного  электрического транспорта общего  пользования, оборудованного для перевозки  инвалидов и других МГН  ------------------------------------------- x 100%  Общее количество единиц подвижного состава  автомобильного и городского наземного  электрического транспорта общего  пользования, оборудованного для перевозки  инвалидов и других МГН | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Коми | процент | Число лиц с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,  систематически занимающихся физической  культурой и спортом  ---------------------------------------- x 100%  Общая численность лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов  от 6 до 18 лет | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми |
| Количество учреждений социального обслуживания, внедряющих технологию дистантного консультирования семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по вопросам социального обслуживания в общем количестве учреждений социального обслуживания |  | Количество учреждений социального  обслуживания, внедряющих технологию  дистантного консультирования семей,  имеющих в своем составе инвалидов,  в том числе детей-инвалидов,  по вопросам социального обслуживания  ------------------------------------- x 100%  Количество учреждений социального  обслуживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Коми | процент | Число специалистов, прошедших обучение  и повышение квалификации по вопросам  реабилитации и социальной интеграции  инвалидов  --------------------------------------- x 100%  Число специалистов, занятых в сфере  реабилитации и социальной интеграции  инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| Увеличение количества произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | процент | количества произведенных и транслированных  субтитров для субтитрирования  телевизионных программ  ------------------------------------------- x 100%  количества действующих субтитров  для субтитрирования телевизионных программ | Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми |
| Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | процент | Число граждан, признающих навыки,  достоинства и способности инвалидов  ------------------------------------ x 100%  Общая численность опрошенных граждан  в Республике Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |

Приложение 2

к программе

Республики Коми

"Доступная среда"

на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) с указанием источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программы |
| всего | в том числе по годам за счет средств | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
| республиканский бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет (прогноз) | республиканский бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет | республиканский бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет (прогноз) | республиканский бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет (прогноз) | республиканский бюджет РК | местный бюджет | федеральный бюджет (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| РАЗДЕЛ 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Совершенствование законодательства Республики Коми в части обеспечения условий для формирования доступной для инвалидов и других МГН социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы исполнительной власти Республики Коми | Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 2. | Заполнение информационного ресурса - общедоступного сайта "Карта доступности Республики Коми" на основе системной паспортизации объектов социальной сферы | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы исполнительной власти Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 3. | Создание и утверждение рабочих групп для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Коми | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы исполнительной власти Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 4. | Организация обучения рабочих групп муниципальных образований для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 5. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы исполнительной власти Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 6. | Создание системы постоянного мониторинга и социологических исследований по определению потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в беспрепятственном доступе к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур: размещение на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Коми по социальному развитию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов социологических исследований и мониторингов | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 7. | Проведение специальных социологических исследований (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | 2016 - 2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми |
|  | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ 2.1. Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 2. | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах), в том числе: | 2017 - 2020 | 4720,20 | - | - | - | - | 2060,10 | - | - | 2260,10 | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 2.1. | муниципальное образование муниципального района "Вуктыл" | 2018 - 2020 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | МО ГО "Вуктыл" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 2.2. | муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | 2017 - 2018 | 4120,20 | - | - | - | - | 2060,10 | - | - | 2060,10 | - | - | - | - | - | - | - | МО МР "Сосногорск" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
|  | Итого по подразделу 2.1.1 |  | 4720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060,10 | 0,00 | 0,00 | 2260,10 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устройство переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | 2017 - 2018 | 2142,86 | - | - | - | - | 1 071,43 | - | - | 1 071,43 | - | - | - | - | - | - | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 1.1. | муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" | 2017 - 2018 | 2142,86 | - | - | - | - | 1 071,43 | - | - | 1 071,43 | - | - | - | - | - | - | - | МО ГО "Сыктывкар" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 2. | Установка звуковых светофоров, в том числе: | 2017 - 2020 | 94,60 | - | - | - | - | 17,30 | - | - | 17,30 | - | - | 30,00 | - | - | 30,00 | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 2.1. | муниципальное образование муниципального района "Вуктыл" | 2019 - 2020 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | 30,00 | - | МО МР "Вуктыл" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в сфере дорожного обслуживания инвалидов и других МГН в муниципальном образовании |
| 2.2. | муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" | 2017 - 2018 | 34,60 | - | - | - | - | 17,30 | - | - | 17,30 | - | - | - | - | - | - | - | МО ГО "Сыктывкар" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 3. | Адаптация внутрирайонного пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования специальным оборудованием, оборудование остановок системами синхронного вывода речевой и текстовой информации, тактильными поверхностями, понижение бортового камня на пешеходных переходах, оснащение противоскользящими покрытиями) | 2016 - 2017 | 1652,00 | - | 360,60 | 841,40 | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 3.1. | муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | 2016 | 1202,00 | - | 360,60 | 841,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми МО МР "Сосногорск" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 3.2. | муниципальное образование муниципального района "Прилузский" | 2017 | 450,00 | - | - | - | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МО МР "Прилузский" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 4. | Выполнение работ по установке (оборудованию) на общественных стоянках автотранспорта указателей о бесплатных парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов | 2017 | 34,00 | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
| 4.1. | муниципальное образование муниципального района "Вуктыл" | 2017 | 34,00 | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МО ГО "Вуктыл" | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальных образованиях |
|  | Итого по подразделу 2.1.2 |  | 3923,46 | 0,00 | 360,60 | 841,40 | 0,00 | 1572,73 | 0,00 | 0,00 | 1088,73 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3. Адаптация объектов социальной защиты населения и предоставление услуг в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация зданий учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Республики Коми для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а также прилегающей территории (установка пандусов, подъемников, оборудование входных групп) | 2016 - 2020 | 25888,90 | 386,70 | - | 902,20 | 7500,00 | - | - | 7500,00 | - | - | 4800,00 | - | - | 4800,00 | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 2. | Приобретение реабилитационного и медицинского оборудования для государственных учреждений социального обслуживания (информационные экраны, системы голосового оповещения, информационные киоски, системы электронной очереди, пандусы, гусеничные ступенькоходы) | 2016 - 2020 | 3000,00 | - | - | - | 900,00 | - | - | 900,00 | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Республике Коми |
| 3. | Укрепление материально-технической базы "мобильных бригад" при государственных учреждениях социального обслуживания для оказания услуг инвалидам и другим МГН с целью повышения качества оказания реабилитационных услуг | 2016 - 2020 | 2400,00 | - | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Обеспечение социального и социально-медицинского обслуживания инвалидов и других МГН, проживающих в сельской местности |
|  | Итого по подразделу 2.1.3 |  | 31288,90 | 386,70 | 0,00 | 902,20 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4. Адаптация объектов занятости населения и предоставление услуг в сфере занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация зданий центров занятости населения Республики Коми для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе прилегающей территории (информационные экраны, система голосового оповещения, информационные киоски, система электронной очереди, пандусы, гусеничные ступенькоходы) | 2016 - 2020 | 2454,00 | 214,30 | - | 500,00 | 650,00 | - | - | 247,30 | - | - | 140,80 | - | - | 915,90 | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
|  | Итого по подразделу 2.1.4 |  | 2454,00 | 214,30 | 0,00 | 500,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 247,30 | 0,00 | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 0,00 | 915,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5. Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация лечебно-профилактических учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | 2016 - 2020 | 2 829,80 | 1 929,80 | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Республики Коми | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения |
| 2. | Оснащение специальным оборудованием учреждений здравоохранения с целью облегчения проведения медицинских мероприятий инвалидам | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Республики Коми | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Республике Коми |
|  | Итого по подразделу 2.1.5 |  | 2829,80 | 1929,80 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.6. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация государственных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | 2016 - 2020 | 2150,00 | - | - | - | 500,00 | - | - | 550,00 | - | - | 550,00 | - | - | 550,00 | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры |
| 2. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг, в том числе: | 2016 - 2020 | 1920,00 | - | 135,00 | 315,00 | - | 390,00 | - | - | 300,00 | - | - | 390,00 | - | - | 390,00 | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры |
| 2.1. | муниципальное образование муниципального района "Прилузский" | 2017 - 2020 | 1200,00 | - | - | - | - | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | 300,00 | - | МО МР "Прилузский" | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры |
| 2.2. | муниципальное образование муниципального района "Вуктыл" | 2017 - 2020 | 270,00 | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | МО ГО "Вуктыл" | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры |
| 2.3. | муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский" | 2016 | 450,00 | - | 135,00 | 315,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, МО МР "Княжпогостский" | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры |
| 3. | Индивидуальное обслуживание детей-инвалидов на дому и с использованием online-технологий "Шаг навстречу", в том числе: | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов |
| 3.1. | в муниципальном образовании муниципального района "Усть-Вымский" | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МО МР "Усть-Вымский" | Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов |
| 3.2. | в муниципальном образовании муниципального района "Инта" | 2016 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МО ГО "Инта" | Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов |
| 4. | Проведение цикла уроков информационной культуры и медиаграмотности "Твой безопасный Интернет" | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов |
| 5. | Проведение целевых киносеансов художественных и документальных фильмов с субтитрами для инвалидов по слуху разной возрастной группы | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Повышение эффективности реабилитации инвалидов с использованием технических средств реабилитации, повышение гражданской активности и ответственности инвалидов |
| 6. | Организация и проведение Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров" | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Привлечение внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью Изменение отношения к людям с инвалидностью через кинопоказы фильмов |
| 7. | Реализация проектов по библиотечно-информационному, музейному обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения и организации их досуга | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Обеспечение прав лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалиды и маломобильные группы населения) на доступ к информации и участию в культурной жизни |
| 8. | Обеспечение дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания слепых и слабовидящих пользователей в государственном бюджетном учреждении Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля" | 2016 - 2020 | 115,00 | 35,00 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов |
| 9. | Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |  | 513,00 | 154,00 | - | 359,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Повышение социальной активности инвалидов;  создание комфортной информационной среды для инвалидов |
| 10. | Адаптация входной группы здания учебного корпуса Колледжа культуры для обеспечения доступа людей с инвалидностью и других маломобильных групп | 2016 | 281,00 | 85,00 | - | 196,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры |
|  | Итого по подразделу 2.1.6 |  | 4979,00 | 274,00 | 135,00 | 950,00 | 500,00 | 390,00 | 0,00 | 550,00 | 300,00 | 0,00 | 550,00 | 390,00 | 0,00 | 550,00 | 390,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.7. Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | 2016 - 2020 | 25531,00 | 2 319,30 | - | 5 411,70 | 4 450,00 | - | - | 4 450,00 | - | - | 4 450,00 | - | - | 4 450,00 | - | - | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми | Увеличение доли граждан, имеющих инвалидность или ОВЗ, реализовавших право на получение образования |
| 2. | Создание в профессиональных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей движения внутри и снаружи зданий и др.) | 2016 - 2020 | 5900,00 | 1000,00 | - | 900,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми | Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 3. | Создание и функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |  | 6900,00 | 500,00 | - | - | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - | - | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости |
| 4. | Оснащение оборудованием (специальным учебным, реабилитационным, компьютерным и т.д.), закупка образовательных программ, учебно-методических материалов, программного обеспечения для реализации образовательных программ среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2016 - 2020 | 12500,00 | 500,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) |
|  | Итого по подразделу 2.1.7 |  | 50831,00 | 4319,30 | 0,00 | 6311,70 | 10050,00 | 0,00 | 0,00 | 10050,00 | 0,00 | 0,00 | 10050,00 | 0,00 | 0,00 | 10050,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.8. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 2016 | 152,00 | 57,00 | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта Республики Коми |
| 2. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (по линии Минспорта России) | 2016 - 2020 | 1313,30 | 394,00 | - | 919,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта Республики Коми |
| 3. | Адаптация государственных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов (установка подъемных устройств, лифтов, пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | 2016- 2020 | 1400,00 | 745,00 | - | 655,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 4. | Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов, в том числе: |  | 850,00 | - | 100,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | 150,00 | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 4.1. | муниципальное образование муниципального района "Прилузский" | 2017 - 2020 | 600,00 | - | - | - | - | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | 150,00 | - | МО МР "Прилузский" | Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом инвалидов и других МГН в Республике Коми |
| 4.2. | муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский" | 2016 | 250,00 | - | 100,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, МО МР "Усть-Куломский" | Увеличение доли приоритетных объектов доступных для МГН, увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом инвалидов и других МГН в Республике Коми |
|  | Итого по подразделу 2.1.8 |  | 3 715,30 | 1 196,00 | 100,00 | 1819,30 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.9. Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Производство субтитров информационных программ для инвалидов по слуху | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Обеспечение права инвалидов по слуху на беспрепятственный доступ к информации, передаваемой посредством телевещания |
| 2. | Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | 2016 | 666,60 | 200,00 | - | 466,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Обеспечение права инвалидов по слуху на беспрепятственный доступ к информации, передаваемой посредством телевещания |
|  | Итого по подразделу 2.1.9 |  | 666,60 | 200,00 | 0,00 | 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подразделу 2.1 |  | 105 408,26 | 8 520,10 | 595,60 | 12 691,20 | 20 200,00 | 4 172,83 | 0,00 | 19 847,30 | 3 798,83 | 0,00 | 16 740,80 | 770,00 | 0,00 | 17 515,90 | 770,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 105 408,26 | 8 520,10 | 595,60 | 12 691,20 | 20 200,00 | 4 172,83 | 0,00 | 19 847,30 | 3 798,83 | 0,00 | 16 740,80 | 770,00 | 0,00 | 17 515,90 | 770,00 | 0,00 |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение межведомственных семинаров для специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов, по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 2. | Разработка, подготовка, тиражирование тематических справочных, информационных, учебно-методических пособий, рекомендаций, отражающих современные подходы в системе адаптации, реабилитации и социальной интеграции инвалидов для специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 2016 - 2018 | 70,60 | 21,20 | - | 49,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 3. | Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4. | Обучение (профессиональной переподготовке, повышению квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепо-глухих), в том числе тифлокомментаторов |  | 85,70 | 25,70 | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  | 156,30 | 46,90 | 0,00 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, форумы и др.) | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе, обеспечение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) равных с другими людьми возможностей в реализации прав участвовать в культурной жизни общества, снятие психологической напряженности у людей с инвалидностью |
| 2. | Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий (тренинги, конкурсы, мониторинги, научно-практические конференции, "круглые столы", образовательные программы, спартакиады, фестивали), в том числе: |  | 250,00 | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе |
| 2.1. | муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" | 2016 - 2020 | 250,00 | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | МО МР "Усть-Вымский" | Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе |
| 3. | Организация и проведение общественно-просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН:  1) подготовка и публикация информационных и справочных материалов по формированию доступной среды для инвалидов;  2) взаимодействие со СМИ по организации информационной поддержки мероприятий, направленных на решение проблемы обеспечения доступной среды;  3) взаимодействие со СМИ по созданию публикаций, направленных на преодоление социальной разобщенности, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности; | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе, обеспечение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) равных с другими людьми возможностей в реализации прав участвовать в культурной жизни общества, снятие психологической напряженности у людей с инвалидностью |
|  | 4) взаимодействие со СМИ по созданию публикаций, направленных на развитие волонтерского движения, популяризация деятельности общественных организаций инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Содействие деятельности общественных организаций инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация работы Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми | 2016 - 2020 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти и общественных организаций инвалидов, обеспечение эффективного функционирования системы комплексной реабилитации |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 105814,56 | 8567,00 | 645,60 | 12800,60 | 20200,00 | 4222,83 | 0,00 | 19847,30 | 3798,83 | 0,00 | 16740,80 | 820,00 | 0,00 | 17515,90 | 770,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 3

к программе

Республики Коми

"Доступная среда"

на 2016 - 2020 годы

ПРАВИЛА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок распределения и предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно [пункту 8](#P2979) настоящих Правил на основании соглашений, заключенных между Министерством и уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) (далее - органы местного самоуправления), в целях софинансирования расходов местных бюджетов на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - соглашение).

3. Форма соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 7 дней со дня утверждения.

4. Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих осуществление мероприятий, указанных в [пункте 1](#P2970) настоящих Правил.

5. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении органами местного самоуправления следующих условий:

1) принятие обязательства муниципальным образованием по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, значениям показателей результативности использования субсидий, установленным соответствующим соглашением;

2) наличие в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, указанных в [пункте 1](#P2970) настоящих Правил.

6. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов местных бюджетов устанавливается в размере 30 процентов указанных расходов местных бюджетов на софинансирование мероприятий, указанных в [пункте 1](#P2970) настоящих Правил.

7. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится Министерством в сроки, установленные соглашениями.

8. Условиями для предоставления субсидий являются:

1) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей реализацию аналогичных мероприятий, направленных на повышение уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры и финансируемых за счет средств местных бюджетов;

2) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования - исполнителем мероприятий программы о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности для инвалидов востребованных объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

3) выполнение доли софинансирования из местного бюджета, объем которой определяется соглашением между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Коми на повышение уровня доступности для инвалидов востребованных объектов социальной инфраструктуры. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета не может быть ниже 30 процентов.

9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с [распределением](#P3006) согласно приложению 4 к программе Республики Коми "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы.

10. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашениями.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения установленного соглашениями и фактически достигнутого по итогам отчетного периода следующего значения целевого показателя результативности использования субсидий:

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

2) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава.

12. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 10 февраля года, следующего за отчетным.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.

14. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуто установленное соглашением значение показателя результативности использования субсидии, размер субсидии, предусмотренный муниципальному образованию на текущий финансовый год, подлежит сокращению Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процент недостижения указанного значения.

15. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.

Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий по форме, утвержденной Министерством и согласованной Министерством финансов Республики Коми.

17. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.

Приложение 4

к программе

Республики Коми

"Доступная среда"

на 2016 - 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

НА 2016 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ

КОМИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальный район "Княжпогостский" | 315,0 |
| 2. | Муниципальный район "Сосногорск" | 841,4 |
| 3. | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 150,0 |
|  | Итого | 1 306,4 |